## Mode d'emploi
CAHIER DE RECETTE – SYGEP
1. Une feuille par module. Une ligne par cas de test.
2. Se connecter avec le compte indiqué (mot de passe de démonstration : password), suivre les étapes, comparer au résultat attendu.
3. Choisir le résultat dans la liste (Non testé / OK / KO / Bloqué / N/A), puis renseigner date, testeur et observations.
4. La feuille « Synthèse » se met à jour automatiquement. Les KO sont à reporter dans « Anomalies ».
5. Priorités : Critique = bloquant ; Majeur ; Mineur. Acceptation : 100 % des cas critiques OK.
6. La colonne « Pré-recette auto » donne le résultat de l'exécution automatique ; elle ne remplace pas votre test.
COMPTES DE TEST
ADM – admin@admin.com – Super administrateur
DIR – directeur@sygep.test – Directeur
CPT – comptable@sygep.test – Comptable matière principal
SEC – secondaire@sygep.test – Comptable matière secondaire (CFP de Thiès)
MNT – maintenance@sygep.test – Responsable maintenance
INF – infrastructures@sygep.test – Responsable infrastructures
MAT – matieres@sygep.test – Administrateur des matières
AGT – agent@sygep.test – Agent / demandeur (CFP de Thiès)

## Synthèse
Module | Total | OK | KO | Bloqué | N/A | Non testé | % OK | Critiques non OK
AUT – Connexion, comptes et sécurité d'accès
USR – Utilisateurs, rôles et droits
REF – Référentiels (services, catégories, emplacements, fournisseurs, bons)
AGT – Agents
MAT – Matières, étiquettes QR et scanner
AFF – Affectations, restitutions et transferts
INV – Inventaires
STK – Stock des consommables : articles et mouvements
BST – Bons d'entrée et de sortie du stock
INF – Infrastructures
PRJ – Projets, jalons, chefs de projet, intervenants et rapports
MNT – Demandes de maintenance (circuit complet)
PRV – Maintenance préventive
TCH – Tâches, étiquettes et calendrier
RPT – Rapports périodiques
NTF – Notifications
DSH – Tableau de bord, listes et ergonomie
PUB – Site public et page Contact
SEC – Droits et isolation des données
INS – Installation et exploitation
TOTAL

## AUT
AUT – Connexion, comptes et sécurité d'accès
Vérifier qui peut entrer, avec quels droits, et que l'accès est correctement protégé.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
AUT-01 | Connexion réussie | ADM (admin@admin.com) | Compte actif et approuvé | 1. Ouvrir /login 2. Saisir admin@admin.com et le mot de passe 3. Valider | Le tableau de bord s'affiche. Le nom « Admin » apparaît en haut à droite. | Critique | OK | Non testé
AUT-02 | Mot de passe erroné | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Ouvrir /login 2. Saisir un bon e-mail et un mauvais mot de passe 3. Valider | Un message d'erreur s'affiche ; l'utilisateur reste sur la page de connexion. | Critique | OK | Non testé
AUT-03 | Compte non approuvé refusé | ADM (admin@admin.com) | Un utilisateur créé SANS cocher « Approuvé » | 1. Se connecter avec ce compte | La connexion est refusée avec un message indiquant que le compte doit être approuvé par un administrateur. | Critique | OK | Non testé
AUT-04 | Inscription libre | — | Page /register accessible | 1. Ouvrir /register 2. Créer un compte avec un nouvel e-mail 3. Tenter de se connecter avec | Le compte est créé mais ne peut pas se connecter (non approuvé). Dans Utilisateurs, il porte le rôle « User ». | Critique | OK | Non testé
AUT-05 | Approuver un compte inscrit | ADM (admin@admin.com) | Compte créé à l'étape AUT-04 | 1. Utilisateurs > modifier le compte 2. Cocher « Approuvé » et enregistrer 3. Se connecter avec ce compte | La connexion réussit. Le menu ne montre presque aucun module (droits très limités du rôle « User »). | Majeur | OK | Non testé
AUT-06 | Déconnexion | ADM (admin@admin.com) | Connecté | 1. Cliquer « Déconnexion » en bas du menu 2. Confirmer « Se déconnecter » | Retour à la page de connexion. Le bouton Précédent du navigateur ne rouvre pas l'espace de gestion. | Critique | OK | Non testé
AUT-07 | Page protégée sans connexion | — | Déconnecté | 1. Saisir directement l'adresse /admin/assets | Redirection vers la page de connexion. | Critique | OK | Non testé
AUT-08 | Changer son mot de passe | ADM (admin@admin.com) | Droit « profil » présent | 1. Menu du compte > Profil 2. Saisir l'ancien puis le nouveau mot de passe 3. Se déconnecter et se reconnecter avec le nouveau | Le nouveau mot de passe est accepté ; l'ancien ne fonctionne plus. | Majeur | Manuel | Non testé
AUT-09 | Mot de passe oublié | — | Courrier (MAIL_*) configuré | 1. Sur /login, cliquer « mot de passe oublié » 2. Saisir un e-mail existant | Un message de confirmation s'affiche et un courriel de réinitialisation est envoyé. | Mineur | Manuel | Non testé
AUT-10 | Session de longue durée | ADM (admin@admin.com) | Connecté | 1. Laisser la page ouverte au-delà de la durée de session (120 min par défaut) 2. Soumettre un formulaire | Un message de page expirée (419) s'affiche proprement ; recharger la page permet de continuer. | Mineur | Manuel | Non testé

## USR
USR – Utilisateurs, rôles et droits
Vérifier la gestion des comptes et le fait que chaque profil ne voit que ce qui le concerne.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
USR-01 | Créer un utilisateur valide | ADM (admin@admin.com) | Un service existe | 1. Utilisateurs > Ajouter 2. Nom, e-mail unique, mot de passe, cocher « Approuvé », service, rôle « Agent / demandeur » 3. Enregistrer | L'utilisateur apparaît dans la liste. Il peut se connecter. | Critique | OK | Non testé
USR-02 | E-mail déjà utilisé | ADM (admin@admin.com) | Un utilisateur existe avec l'e-mail X | 1. Créer un utilisateur avec le même e-mail X | Refus avec un message sous le champ E-mail. | Critique | OK | Non testé
USR-03 | Rôle local sans service | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Créer un utilisateur avec le rôle « Comptable matière secondaire » 2. Laisser le service vide 3. Enregistrer | Refus : « Le service de rattachement est obligatoire pour ce rôle. » | Critique | OK | Non testé
USR-04 | Rôle local sans service (modification) | ADM (admin@admin.com) | Un utilisateur au rôle « Agent / demandeur » avec service | 1. Modifier l'utilisateur 2. Vider le service 3. Enregistrer | Refus avec le même message. | Majeur | OK | Non testé
USR-05 | Aucun rôle | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Créer un utilisateur sans choisir de rôle | Refus (au moins un rôle est obligatoire). | Majeur | OK | Non testé
USR-06 | Champs obligatoires signalés | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Ouvrir Utilisateurs > Ajouter | Nom, e-mail, mot de passe et rôles portent l'astérisque rouge. | Mineur | OK | Non testé
USR-07 | Modifier le rôle d'un utilisateur | ADM (admin@admin.com) | Utilisateur agent | 1. Changer son rôle en « Comptable matière secondaire » 2. Se connecter avec ce compte | Le menu et les droits correspondent au nouveau rôle. | Majeur | OK | Non testé
USR-08 | La page Rôles s'affiche | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Rôles et autorisations > Rôles 2. Ouvrir un rôle (œil) puis sa modification | La liste montre pour chaque rôle sa description et ses droits par domaine ; la fiche et le formulaire s'affichent sans erreur. (Échoue si le fichier PermissionCatalog.php est absent : voir Guide 10.1.) | Critique | KO – statut 500 (500 attendu tant que PermissionCatalog.php n'est pas versionné) | Non testé
USR-09 | Modifier les droits d'un rôle | ADM (admin@admin.com) | Un rôle de test avec le droit « supprimer les matières » | 1. Retirer ce droit du rôle 2. Se reconnecter avec un compte de ce rôle 3. Ouvrir la liste des matières | L'icône de suppression n'apparaît plus. | Majeur | Manuel | Non testé
USR-10 | Menu adapté au profil | AGT (agent@sygep.test) | Compte agent | 1. Se connecter 2. Observer le menu | Seuls les modules autorisés apparaissent (matières du service, demandes de maintenance…) ; pas de Rôles, Stock, Infrastructures, Projets. | Critique | OK | Non testé
USR-11 | Accès direct interdit | AGT (agent@sygep.test) | Compte agent | 1. Saisir l'adresse /admin/users ou /admin/stock-items | Erreur 403 (accès interdit). | Critique | OK | Non testé
USR-12 | Directeur en lecture seule | DIR (directeur@sygep.test) | — | 1. Ouvrir Matières, Projets, Infrastructures | Aucun bouton « Ajouter », « Modifier » ni « Supprimer » n'est proposé. | Majeur | OK | Non testé
USR-13 | Administrateur système hors données métier | ADM (admin@admin.com) | Un compte avec le rôle « Administrateur système » | 1. Se connecter avec ce compte 2. Observer le menu | Seuls Rôles et autorisations (et services en lecture) sont accessibles ; pas les matières ni le stock. | Majeur | OK | Non testé
USR-14 | Suppression d'un utilisateur | ADM (admin@admin.com) | Un utilisateur de test | 1. Supprimer l'utilisateur (icône corbeille) 2. Confirmer | Il disparaît de la liste. Ses actions passées restent dans l'historique. | Mineur | OK | Non testé

## REF
REF – Référentiels (services, catégories, emplacements, fournisseurs, bons)
Vérifier les listes de choix et les bons d'acquisition.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
REF-01 | Créer un service | CPT (comptable@sygep.test) | Seul le comptable principal (ou le super administrateur) crée des services | 1. Gestion Matières > Services > Ajouter 2. Nom : « Service test » 3. Enregistrer | Le service apparaît dans la liste. | Critique | OK | Non testé
REF-02 | Service sans nom | CPT (comptable@sygep.test) | — | 1. Services > Ajouter 2. Laisser le nom vide 3. Enregistrer | Refus avec message sous le champ Nom. | Critique | OK | Non testé
REF-03 | Créer une catégorie | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Catégories > Ajouter 2. Nom : « Catégorie test » 3. Enregistrer | La catégorie apparaît ; elle est proposée dans le formulaire des matières. | Critique | OK | Non testé
REF-04 | Créer un emplacement | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Emplacements > Ajouter 2. Nom : « Salle test » 3. Enregistrer | L'emplacement apparaît ; il est proposé dans le formulaire des matières. | Critique | OK | Non testé
REF-05 | Statuts de matières en français | MAT (matieres@sygep.test) | Base installée avec les seeders | 1. Statuts des matières | Les cinq statuts existent : Disponible, Pas disponible, En panne, En réparation, Affecté. | Critique | OK | Non testé
REF-06 | Créer un fournisseur | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Fournisseurs > Ajouter 2. Nom et contact 3. Enregistrer | Le fournisseur apparaît dans la liste. | Critique | OK | Non testé
REF-07 | Fournisseur sans contact | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Fournisseurs > Ajouter 2. Renseigner le nom seulement | Refus : le contact est obligatoire. | Majeur | OK | Non testé
REF-08 | Créer un bon valide | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Bons > Ajouter 2. Date d'émission, organisation, référence de commande, destinataire, « Bon », date de livraison 3. Enregistrer | Le bon apparaît dans la liste avec le nombre de matières à 0. | Critique | OK | Non testé
REF-09 | Référence de commande en double | MAT (matieres@sygep.test) | Un bon avec la référence R1 existe | 1. Créer un second bon avec la référence R1 | Refus : la référence est déjà utilisée. | Critique | OK | Non testé
REF-10 | Même organisation, deux bons | MAT (matieres@sygep.test) | Un bon de l'organisation O existe | 1. Créer un bon de la même organisation O avec une autre référence | Accepté (une organisation peut avoir plusieurs bons). | Critique | OK | Non testé
REF-11 | Livraison avant émission | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Créer un bon avec une date de livraison antérieure à la date d'émission | Refus avec message sous la date de livraison. | Majeur | OK | Non testé
REF-12 | Bon sans libellé « Bon » | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Créer un bon en laissant le champ « Bon » vide | Refus (champ obligatoire). | Majeur | OK | Non testé
REF-13 | Fiche d'un bon : matières reçues | MAT (matieres@sygep.test) | Une matière créée avec ce bon (voir MAT-01) | 1. Bons > œil du bon concerné | La fiche liste les matières reçues (code, nom, catégorie, état). La liste des bons indique le bon nombre. | Majeur | Manuel | Non testé
REF-14 | Modifier un bon | MAT (matieres@sygep.test) | Un bon existe | 1. Modifier la date de livraison 2. Enregistrer | La modification est enregistrée ; les mêmes règles s'appliquent. | Mineur | OK | Non testé

## AGT
AGT – Agents
Vérifier l'enregistrement des bénéficiaires du matériel.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
AGT-01 | Créer un agent valide | MAT (matieres@sygep.test) | Un service existe | 1. Agents > Ajouter 2. Nom, prénom, téléphone, service 3. Enregistrer | L'agent apparaît dans la liste avec son service. | Critique | OK | Non testé
AGT-02 | Champs obligatoires | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Agents > Ajouter 2. Laisser nom, prénom, téléphone et service vides 3. Enregistrer | Refus ; chaque champ obligatoire affiche son message. Les libellés portent l'astérisque. | Critique | OK | Non testé
AGT-03 | E-mail invalide | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Saisir « pas-un-mail » dans l'e-mail | Refus avec message sous le champ. | Majeur | OK | Non testé
AGT-04 | E-mail facultatif et non unique | MAT (matieres@sygep.test) | Un agent avec l'e-mail X existe | 1. Créer un second agent avec le même e-mail X 2. Créer un troisième sans e-mail | Les deux sont acceptés. | Mineur | OK | Non testé
AGT-05 | Fiche d'un agent | MAT (matieres@sygep.test) | Un agent détient du matériel (ex. Moussa Ndiaye) | 1. Agents > œil | La fiche montre le matériel détenu et ses bons d'affectation en cours. | Majeur | OK | Non testé
AGT-06 | Chiffres de la liste | MAT (matieres@sygep.test) | Jeu de démonstration | 1. Agents | Les cartes (agents, détenteurs de matériel, sans matériel, retours en retard) sont cohérentes avec la liste. | Mineur | Manuel | Non testé

## MAT
MAT – Matières, étiquettes QR et scanner
Vérifier l'enregistrement des biens durables, leur identification et leur historique.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
MAT-01 | Créer une matière minimale | MAT (matieres@sygep.test) | Catégorie et emplacement existent | 1. Matières > Ajouter 2. Catégorie, nom, laisser l'état « Disponible », localisation, date d'achat (aujourd'hui ou avant) 3. Enregistrer | La matière apparaît dans la liste. Sa fiche montre un code SYGEP-MAT-xxxxxx et, dans l'historique, une ligne « création ». | Critique | OK | Non testé
MAT-02 | État proposé à la création | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Matières > Ajouter 2. Ouvrir la liste « État » | « Disponible » est présélectionné ; « Affecté » et « En réparation » ne sont pas proposés. | Critique | OK | Non testé
MAT-03 | Date d'achat future | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Saisir une date d'achat de demain 2. Enregistrer | Refus avec message sous la date. | Majeur | OK | Non testé
MAT-04 | Mise en service avant l'achat | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Date d'achat 15/06, mise en service 01/06 (même année) 2. Enregistrer | Refus avec message sous la date de mise en service. | Majeur | OK | Non testé
MAT-05 | Numéro de série en double | MAT (matieres@sygep.test) | Une matière avec le numéro de série S1 existe | 1. Créer une autre matière avec le numéro S1 | Refus (numéro déjà utilisé). | Critique | OK | Non testé
MAT-06 | Numéro de série vide accepté | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Créer deux matières sans numéro de série | Les deux sont acceptées. | Majeur | OK | Non testé
MAT-07 | Champs facultatifs | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Créer une matière sans type, sans modèle, sans fournisseur, sans bon | Acceptée. Le tableau et la fiche n'affichent rien (ou un tiret) pour ces champs. | Majeur | OK | Non testé
MAT-08 | Fournisseur et bon à choix unique | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Matières > Ajouter 2. Observer les listes Fournisseur et Bon | Chaque liste ne permet de choisir qu'un seul élément ; pas de boutons « tout sélectionner ». | Mineur | OK | Non testé
MAT-09 | Photo de la matière | MAT (matieres@sygep.test) | Une image de moins de 2 Mo | 1. Glisser une image dans la zone Photos 2. Enregistrer 3. Ouvrir la fiche | La photo est enregistrée et visible (lien « voir » dans la fiche). | Majeur | Manuel | Non testé
MAT-10 | Photo trop lourde | MAT (matieres@sygep.test) | Une image de plus de 2 Mo | 1. Glisser l'image dans la zone Photos | L'image est refusée avec un message de taille maximale. | Mineur | Manuel | Non testé
MAT-11 | Modifier une matière | MAT (matieres@sygep.test) | Une matière existe | 1. Modifier : changer la localisation 2. Enregistrer 3. Ouvrir la fiche > Historique | Une ligne « modification » apparaît avec la nouvelle localisation et l'auteur. | Critique | OK | Non testé
MAT-12 | Fiche d'une matière | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Matières > œil | Trois blocs : Situation actuelle, QR code, Historique. Le bouton Transférer n'est proposé que si la matière est détenue (affectée). | Majeur | OK | Non testé
MAT-13 | Étiquette imprimable | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Fiche > Étiquette | Une page imprimable affiche le QR code, le code et le nom de la matière. | Critique | OK | Non testé
MAT-14 | Télécharger le QR en SVG | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Fiche > bouton SVG | Un fichier SVG du QR code est téléchargé. | Mineur | OK | Non testé
MAT-15 | QR code : adresse correcte | MAT (matieres@sygep.test) | APP_URL réglé | 1. Scanner le QR code d'une étiquette avec un téléphone (ou lire l'adresse encodée) | L'adresse commence par APP_URL puis /q/SYGEP-MAT-xxxxxx. | Critique | OK | Non testé
MAT-16 | Liste : colonnes essentielles | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Matières | Le tableau affiche : ID, catégorie, n° de série, nom, état, localisation, date d'achat, détenteur, actions. | Mineur | OK | Non testé
MAT-17 | Liste : recherche, tri, pagination | MAT (matieres@sygep.test) | Jeu de démonstration | 1. Taper « HP » dans Rechercher 2. Cliquer sur l'en-tête « Nom » 3. Changer « Afficher » à 10 | La liste se filtre, se trie et se pagine sans recharger la page. | Majeur | OK | Non testé
MAT-18 | Liste : export | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Exporter > Excel 2. Exporter > PDF | Les fichiers contiennent les colonnes visibles et les lignes affichées. | Majeur | OK | Non testé
MAT-19 | Liste : masquer une colonne | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Colonnes > décocher « Localisation » | La colonne disparaît et n'est plus exportée. | Mineur | OK | Non testé
MAT-20 | Supprimer une matière | MAT (matieres@sygep.test) | Une matière de test sans affectation | 1. Cliquer la corbeille 2. Confirmer | Elle disparaît de la liste (suppression logique). | Majeur | OK | Non testé
MAT-21 | Scanner : saisie du code | MAT (matieres@sygep.test) | Code d'une matière connue (ex. SYGEP-MAT-000001) | 1. Scanner un QR code > Saisie manuelle 2. Saisir le code 3. Valider | La fiche de la matière s'ouvre. | Critique | OK | Non testé
MAT-22 | Scanner : numéro de série ou lien | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Saisir un numéro de série existant 2. Puis le lien complet …/q/SYGEP-MAT-000001 | Dans les deux cas la fiche correspondante s'ouvre. | Majeur | OK | Non testé
MAT-23 | Scanner : code inconnu | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Saisir un code inexistant | Message « Aucune matière ne correspond à … » ; on reste sur le scanner. | Majeur | OK | Non testé
MAT-24 | Scanner : caméra en direct | MAT (matieres@sygep.test) | Téléphone, site en HTTPS, étiquette imprimée | 1. Appuyer sur Démarrer, autoriser la caméra 2. Viser l'étiquette | Le téléphone vibre, « Code lu » s'affiche et la fiche s'ouvre. | Majeur | Manuel | Non testé
MAT-25 | Scanner : photo d'un QR | MAT (matieres@sygep.test) | Une image d'un QR code | 1. Cliquer « Prendre une photo » 2. Choisir l'image | Le code est lu et la fiche s'ouvre ; une image sans QR affiche un message d'échec. | Mineur | Manuel | Non testé
MAT-26 | Page publique d'un QR | — | Déconnecté ; code d'une matière connue | 1. Ouvrir /q/SYGEP-MAT-000001 | Une page publique « Propriété du MEFPT » affiche seulement le nom, la catégorie et le code ; aucune information interne (détenteur, état…). | Critique | OK | Non testé
MAT-27 | Page publique : code inconnu | — | Déconnecté | 1. Ouvrir /q/CODE-INEXISTANT | Une page « code inconnu » (erreur 404) s'affiche. | Mineur | OK | Non testé
MAT-28 | QR scanné par un compte connecté | MAT (matieres@sygep.test) | Connecté, droit de voir les matières | 1. Ouvrir /q/SYGEP-MAT-000001 | Redirection vers la fiche de gestion de la matière. | Majeur | OK | Non testé
MAT-29 | Historique des matières | MAT (matieres@sygep.test) | Quelques opérations réalisées | 1. Historique matières | Chaque création, affectation, restitution, transfert ou changement d'état apparaît avec date, matière, détenteur, état, emplacement et auteur. Aucun bouton de modification. | Critique | OK | Non testé
MAT-30 | Photos et notes dans la fiche | MAT (matieres@sygep.test) | Matière avec photo et notes | 1. Ouvrir la fiche | Les photos, notes, modèle, fournisseur et bon sont affichés. | Mineur | Manuel | Non testé

## AFF
AFF – Affectations, restitutions et transferts
Vérifier la remise de matériel, le bon imprimé, les retours et les statuts qui en découlent.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
AFF-01 | Dotation à un agent | MAT (matieres@sygep.test) | Une matière Disponible ; un agent | 1. Affectations > Nouvelle affectation 2. Cocher la matière 3. Choisir l'agent ; type « Dotation » ; date du jour 4. Enregistrer | Un bon AFF-AAAA-nnnn est créé. La matière passe à « Affecté » et l'agent apparaît comme détenteur. L'historique contient une ligne « affectation ». | Critique | OK | Non testé
AFF-02 | Plusieurs matières, un seul bon | MAT (matieres@sygep.test) | Trois matières Disponibles | 1. Cocher les trois matières 2. Choisir un agent 3. Enregistrer | Un seul bon liste les trois matières ; la tuile « Matières affectées » augmente de 3. | Critique | OK | Non testé
AFF-03 | Affectation à un service | MAT (matieres@sygep.test) | Une matière Disponible | 1. Choisir « Aucun agent » et un service 2. Enregistrer | Accepté : le bénéficiaire est le service. | Majeur | OK | Non testé
AFF-04 | Aucun bénéficiaire | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Cocher une matière 2. Ne choisir ni agent ni service 3. Enregistrer | Refus : « Choisissez un agent ou un service bénéficiaire. » | Critique | OK | Non testé
AFF-05 | Service repris de l'agent | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Choisir un agent sans choisir de service | Le champ Service indique « Service de l'agent » (rempli automatiquement) ; le bon porte le service de l'agent. | Majeur | OK | Non testé
AFF-06 | Seules les matières disponibles sont proposées | MAT (matieres@sygep.test) | Des matières affectées et en panne existent | 1. Ouvrir Nouvelle affectation | Les matières « Affecté » et « En panne » n'apparaissent pas. S'il n'y en a aucune de disponible, un message l'indique. | Critique | OK | Non testé
AFF-07 | Aucune matière cochée | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Choisir un agent mais ne cocher aucune matière 2. Enregistrer | Refus : « Sélectionnez au moins une matière. » | Critique | OK | Non testé
AFF-08 | Temporaire sans date de retour | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Type « Mise à disposition temporaire » 2. Laisser « Retour prévu » vide 3. Enregistrer | Refus : date de retour prévue obligatoire pour ce type. | Critique | OK | Non testé
AFF-09 | Dotation sans date de retour | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Type « Dotation » 2. Laisser « Retour prévu » vide | Accepté. | Majeur | OK | Non testé
AFF-10 | Retour avant l'affectation | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Date d'affectation 20/10, retour prévu 10/10 2. Enregistrer | Refus : la date de retour doit suivre la date d'affectation. | Majeur | OK | Non testé
AFF-11 | Bon imprimé | MAT (matieres@sygep.test) | Une affectation existe | 1. Fiche de l'affectation > Imprimer le bon | Le bon affiche : en-tête République, numéro et date, bénéficiaire, conditions, tableau des matières (code, désignation, catégorie, série, modèle), texte d'engagement, signatures « Remis par » / « Reçu par ». | Critique | OK | Non testé
AFF-12 | Restitution partielle | CPT (comptable@sygep.test) | Affectation de 3 matières | 1. Fiche > Restituer 2. Cocher une seule matière 3. État « Bon état », date du jour 4. Enregistrer | La matière redevient Disponible, sans détenteur. L'affectation passe à « Partielle ». | Critique | OK | Non testé
AFF-13 | Restitution complète | CPT (comptable@sygep.test) | Affectation partielle (AFF-12) | 1. Restituer les matières restantes | L'affectation passe à « Restituée ». Toutes les matières sont Disponibles. | Critique | OK | Non testé
AFF-14 | Restitution d'une matière endommagée | CPT (comptable@sygep.test) | Une affectation ouverte | 1. Restituer avec l'état « Endommagé » | La matière passe à « En panne », pas à « Disponible ». | Critique | OK | Non testé
AFF-15 | Restitution sans matière cochée | CPT (comptable@sygep.test) | — | 1. Restituer sans cocher de matière | Refus : « Cochez au moins une matière à restituer. » | Majeur | OK | Non testé
AFF-16 | Restitution à date future | CPT (comptable@sygep.test) | — | 1. Saisir une date de retour de demain | Refus : « La date de retour ne peut pas être dans le futur. » | Majeur | OK | Non testé
AFF-17 | Retard de restitution | CPT (comptable@sygep.test) | Affectation temporaire avec retour prévu dépassé (jeu de démonstration) | 1. Affectations > onglet « En retard » 2. Tableau de bord | L'affectation figure dans « En retard » ; la tuile « Retours en retard » la compte. | Majeur | OK | Non testé
AFF-18 | Transférer une matière | CPT (comptable@sygep.test) | Une matière détenue par l'agent A | 1. Fiche de la matière > Transférer 2. Choisir l'agent B 3. Enregistrer | L'ancienne affectation est clôturée pour cette matière (condition « Transféré »). Un nouveau bon est créé au nom de B. L'historique contient « transfert ». | Majeur | OK | Non testé
AFF-19 | Transfert sans bénéficiaire | CPT (comptable@sygep.test) | — | 1. Transférer sans choisir ni agent ni service | Refus : « Choisissez le nouvel agent ou service bénéficiaire. » | Majeur | OK | Non testé
AFF-20 | Supprimer un bon | CPT (comptable@sygep.test) | Une affectation ouverte (de test) | 1. Fiche > Supprimer ce bon 2. Confirmer | Les matières encore détenues redeviennent Disponibles. | Majeur | OK | Non testé
AFF-21 | Modifier une affectation | CPT (comptable@sygep.test) | Une affectation existe | 1. Modifier : changer le motif et la date de retour prévue 2. Enregistrer | Les modifications sont enregistrées, avec les mêmes règles de dates. | Mineur | OK | Non testé
AFF-22 | Filtres de la liste | CPT (comptable@sygep.test) | Jeu de démonstration | 1. Cliquer les onglets En cours / En retard / Restituées / Toutes | Les compteurs des onglets correspondent au contenu de la liste. | Mineur | OK | Non testé
AFF-23 | Périmètre du comptable secondaire | SEC (secondaire@sygep.test) | Affectations de plusieurs services | 1. Se connecter en SEC 2. Ouvrir Affectations | Seules les affectations du service « CFP de Thiès » sont visibles. | Critique | OK | Non testé
AFF-24 | Redistribuer au sein de son service (transfert) | SEC (secondaire@sygep.test) | Une matière détenue par le service « CFP de Thiès » (sans agent précis) | 1. Fiche de la matière > Transférer 2. Choisir un agent du CFP de Thiès 3. Enregistrer | Accepté : un bon est créé au nom de l'agent, la matière reste « Affecté » et rattachée au service. (Le comptable secondaire redistribue ainsi le matériel que le magasin central a remis à son service.) | Critique | OK | Non testé
AFF-25 | Impossible de transférer hors de son service | SEC (secondaire@sygep.test) | Une matière du CFP de Thiès ; un agent d'un AUTRE service | 1. Tenter le transfert vers cet agent (ou saisir son identifiant) | Impossible : l'agent d'un autre service n'est pas accessible (erreur 404) ; aucun bon n'est créé et la matière ne change pas de service. | Critique | OK | Non testé

## INV
INV – Inventaires
Vérifier les campagnes de contrôle physique, du démarrage au procès-verbal.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
INV-01 | Créer une campagne sur tout le parc | CPT (comptable@sygep.test) | — | 1. Inventaires > Ajouter 2. Nom seulement ; laisser emplacement, service et catégorie sur « Tous » 3. Enregistrer | La campagne INV-AAAA-nn est créée « En préparation ». | Critique | OK | Non testé
INV-02 | Campagne sans nom | CPT (comptable@sygep.test) | — | 1. Ajouter une campagne sans nom | Refus : « Donnez un nom à la campagne. » | Majeur | OK | Non testé
INV-03 | Fin avant le début | CPT (comptable@sygep.test) | — | 1. Début prévu 20/10, fin prévue 10/10 | Refus : « La date de fin doit suivre la date de début. » | Majeur | OK | Non testé
INV-04 | Démarrer avec un périmètre | CPT (comptable@sygep.test) | Campagne limitée au service « CFP de Thiès » | 1. Cliquer « Démarrer la campagne » | La campagne passe « En cours ». Le tableau liste exactement les matières du service, toutes « À contrôler ». | Critique | OK | Non testé
INV-05 | Pointer à la main | SEC (secondaire@sygep.test) | Campagne en cours | 1. Cliquer « Pointer » sur une matière | La matière passe « Contrôlée » ; l'avancement augmente. | Critique | OK | Non testé
INV-06 | Scanner une matière attendue | SEC (secondaire@sygep.test) | Campagne en cours | 1. Scanner > saisir le code d'une matière attendue 2. État « Bon état » | Message « Contrôlée : … » ; la matière est contrôlée. | Critique | Manuel | Non testé
INV-07 | Lire deux fois la même matière | SEC (secondaire@sygep.test) | Matière déjà contrôlée | 1. Saisir de nouveau son code | Message « Déjà contrôlée » ; rien n'est doublé. | Majeur | OK | Non testé
INV-08 | Matière hors périmètre | SEC (secondaire@sygep.test) | Une matière d'un autre emplacement ou service | 1. Saisir son code dans le scanner | Message « Hors périmètre, ajoutée à la campagne » ; elle apparaît dans l'onglet Écarts. | Majeur | OK | Non testé
INV-09 | Code inconnu | SEC (secondaire@sygep.test) | — | 1. Saisir un code inexistant | Message « Code inconnu » ; aucune ligne créée. | Mineur | OK | Non testé
INV-10 | Clôture réservée | MAT (matieres@sygep.test) | Campagne en cours | 1. Se connecter en MAT (administrateur des matières) 2. Ouvrir la campagne | Le bouton « Clôturer la campagne » n'est pas proposé (droit réservé au comptable principal). | Critique | OK | Non testé
INV-11 | Clôturer : non vues = manquantes | CPT (comptable@sygep.test) | Campagne en cours avec des matières non contrôlées | 1. Clôturer la campagne | Les matières non contrôlées passent « Manquante ». La campagne est « Clôturée ». | Critique | OK | Non testé
INV-12 | Clôture avec mise à jour des fiches | CPT (comptable@sygep.test) | Une matière contrôlée à un autre lieu que prévu ; une matière contrôlée « Hors service » | 1. Clôturer avec « Mettre à jour les fiches » coché 2. Ouvrir les deux matières | L'emplacement de la première est corrigé ; la seconde passe « En panne ». Chaque correction figure dans l'historique (« Mise à jour suite à l'inventaire … »). | Critique | OK | Non testé
INV-13 | Clôture sans mise à jour | CPT (comptable@sygep.test) | Mêmes conditions | 1. Clôturer en décochant « Mettre à jour les fiches » | Les fiches des matières ne changent pas. | Majeur | OK | Non testé
INV-14 | Procès-verbal | CPT (comptable@sygep.test) | Campagne clôturée | 1. Procès-verbal | Le document affiche la campagne, les responsables (signatures), les matières manquantes, abîmées ou hors service, déplacées ou hors périmètre. | Critique | OK | Non testé
INV-15 | Campagne clôturée non modifiable | CPT (comptable@sygep.test) | Campagne clôturée | 1. Tenter de scanner une matière sur cette campagne | Message « La campagne n'est pas en cours ». | Majeur | OK | Non testé
INV-16 | Supprimer une campagne | CPT (comptable@sygep.test) | Une campagne de test | 1. Supprimer la campagne 2. Confirmer | Elle disparaît de la liste. | Mineur | OK | Non testé
INV-17 | Scanner d'inventaire : lieu et état | SEC (secondaire@sygep.test) | Campagne en cours | 1. Ouvrir Scanner 2. Choisir « Hors service » et un lieu 3. Saisir un code | La matière est contrôlée avec l'état « Hors service » et le lieu choisi. | Majeur | Manuel | Non testé

## STK
STK – Stock des consommables : articles et mouvements
Vérifier que le solde est toujours juste, justifié et protégé.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
STK-01 | Créer un article avec stock initial | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Stock consommables > Articles en stock > Ajouter 2. Désignation « Article test », unité, seuil 5, quantité en stock aujourd'hui 20 3. Enregistrer | L'article reçoit une référence ART-nnnn. Son solde est 20. Son historique contient un mouvement d'entrée « Stock initial ». | Critique | OK | Non testé
STK-02 | Seuil d'alerte obligatoire | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Créer un article sans seuil d'alerte | Refus (champ obligatoire, astérisque rouge). | Majeur | OK | Non testé
STK-03 | Champs obligatoires de l'article | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Créer un article sans désignation ni unité | Refus avec message sous chaque champ. | Majeur | OK | Non testé
STK-04 | Fiche d'un article | MAT (matieres@sygep.test) | Article avec mouvements | 1. Ouvrir la fiche de « Ramette papier A4 80 g » | La fiche montre le solde, les entrées et sorties du mois, la consommation moyenne mensuelle, la couverture en jours et la liste des mouvements. | Majeur | OK | Non testé
STK-05 | Entrée valide | MAT (matieres@sygep.test) | Article existant (solde S) | 1. Mouvements de stock > Nouveau mouvement > Entrée 2. Article, quantité 10, date du jour 3. Enregistrer | Message « … nouveau solde S+10 ». Le solde de l'article est S+10. Le mouvement est numéroté MVT-AAAA-nnnnn. | Critique | OK | Non testé
STK-06 | Sortie valide | MAT (matieres@sygep.test) | Article avec solde ≥ 5 ; un service | 1. Nouveau mouvement > Sortie 2. Article, quantité 5, service bénéficiaire 3. Enregistrer | Le solde diminue de 5. Le mouvement indique le service bénéficiaire. | Critique | OK | Non testé
STK-07 | Sortie sans bénéficiaire | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Sortie sans service ni agent | Refus : « Indiquez le service bénéficiaire de la sortie (ou l'agent demandeur). » | Critique | OK | Non testé
STK-08 | Sortie par un agent | MAT (matieres@sygep.test) | Un agent d'un service | 1. Sortie en choisissant l'agent demandeur et en laissant le service vide | Acceptée : le service de l'agent est repris comme bénéficiaire. | Majeur | OK | Non testé
STK-09 | Sortie supérieure au stock | MAT (matieres@sygep.test) | Article avec solde 11 | 1. Sortie de 50 | Refus : « Stock insuffisant : il reste 11 … ». Le solde ne change pas. | Critique | OK | Non testé
STK-10 | Quantité nulle | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Entrée ou sortie avec quantité 0 | Refus : la quantité doit être supérieure à zéro. | Majeur | OK | Non testé
STK-11 | Date future | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Mouvement daté de demain | Refus : la date ne peut pas être dans le futur. | Majeur | OK | Non testé
STK-12 | Ajustement après comptage | CPT (comptable@sygep.test) | Article avec solde 20 | 1. Nouveau mouvement > Ajustement 2. Quantité comptée 18, observations « casse » 3. Enregistrer | Le solde devient 18. Le mouvement affiche un écart de −2. | Critique | OK | Non testé
STK-13 | Ajustement sans observations | CPT (comptable@sygep.test) | — | 1. Ajustement sans observations | Refus : « Expliquez l'écart constaté (comptage, casse, péremption…). » | Majeur | OK | Non testé
STK-14 | Ajustement sans écart | CPT (comptable@sygep.test) | Article avec solde 18 | 1. Ajustement avec quantité comptée 18 | Refus : « La quantité comptée est identique au stock théorique : aucun ajustement nécessaire. » | Majeur | OK | Non testé
STK-15 | Ajustement réservé | MAT (matieres@sygep.test) | Compte administrateur des matières | 1. Nouveau mouvement | Le choix « Ajustement » n'est pas proposé. | Critique | Manuel | Non testé
STK-16 | Article périssable : péremption obligatoire | MAT (matieres@sygep.test) | Article coché « périssable » (ex. Détergent) | 1. Entrée sans date de péremption | Refus : « Cet article est périssable : indiquez la date de péremption du lot reçu. » | Critique | OK | Non testé
STK-17 | Péremption antérieure | MAT (matieres@sygep.test) | Article périssable | 1. Entrée avec une péremption antérieure à la date du mouvement | Refus avec message sous la date de péremption. | Mineur | OK | Non testé
STK-18 | Alerte de stock bas | MAT (matieres@sygep.test) | Article avec solde 12 et seuil 10 ; un compte avec droit de modifier les articles (ex. ADM) | 1. Sortie de 3 (le solde passe à 9) 2. Ouvrir la cloche de ADM 3. Tableau de bord | Une notification « Stock bas : … » est reçue. La tuile « Stock sous le seuil » compte l'article. | Critique | OK | Non testé
STK-19 | Alerte de rupture | MAT (matieres@sygep.test) | Article déjà sous son seuil (solde 7, seuil 10) | 1. Sortie de 7 (le solde passe à 0) | Notification « Rupture de stock : … », même si l'article était déjà sous le seuil. | Critique | OK | Non testé
STK-20 | Pas de notification répétée | MAT (matieres@sygep.test) | Article déjà sous le seuil | 1. Faire une nouvelle sortie (reste sous le seuil) | Aucune nouvelle notification n'est envoyée (l'alerte ne se déclenche qu'au franchissement). | Mineur | OK | Non testé
STK-21 | Compte local : sorties seulement | SEC (secondaire@sygep.test) | Compte comptable secondaire | 1. Nouveau mouvement | Seul « Sortie » est proposé ; une sortie pour son service est acceptée. | Critique | OK | Non testé
STK-22 | Journal : filtres | CPT (comptable@sygep.test) | Jeu de démonstration | 1. Mouvements de stock 2. Choisir l'onglet Sortie, changer les dates, filtrer par article | Le journal ne montre que les mouvements correspondants. | Mineur | OK | Non testé
STK-23 | Modification d'un article | MAT (matieres@sygep.test) | Un article existe | 1. Modifier l'article 2. Constater que « Quantité en stock aujourd'hui » n'est pas proposée | La quantité n'est pas modifiable à la main (elle ne change que par des mouvements). | Majeur | OK | Non testé

## BST
BST – Bons d'entrée et de sortie du stock
Vérifier les bons multi-articles : exactitude, « tout ou rien », impression.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
BST-01 | Bon d'entrée à deux lignes | MAT (matieres@sygep.test) | Deux articles existants ; un fournisseur | 1. Bons de stock > Bon d'entrée 2. Date du jour, fournisseur, N° de pièce 3. Ajouter deux lignes : article A qté 20, article B qté 10 4. Enregistrer | Un bon BE-AAAA-nnnn est créé avec 2 articles. Les soldes de A et B augmentent de 20 et 10. Deux mouvements sont rattachés au bon. | Critique | OK | Non testé
BST-02 | Bon de sortie à deux lignes | MAT (matieres@sygep.test) | Mêmes articles avec stock suffisant | 1. Bon de sortie 2. Service bénéficiaire, agent demandeur 3. Deux lignes : A qté 5, B qté 2 4. Enregistrer | Un bon BS-AAAA-nnnn est créé. Les soldes de A et B diminuent de 5 et 2. | Critique | OK | Non testé
BST-03 | Même article deux fois | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Ajouter deux lignes avec le même article | Refus : « Cet article figure déjà sur le bon : regroupez les quantités sur une seule ligne. » | Majeur | OK | Non testé
BST-04 | Tout ou rien | MAT (matieres@sygep.test) | Article A avec stock suffisant, article B avec stock faible | 1. Bon de sortie avec A qté 1 et B qté supérieure à son stock 2. Enregistrer 3. Vérifier les soldes de A et B | Refus avec le message « Stock insuffisant » affiché sur la ligne de B. AUCUN bon n'est créé et le solde de A n'a pas changé. | Critique | OK | Non testé
BST-05 | Quantité nulle | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Ligne avec quantité 0 | Refus : la quantité doit être supérieure à zéro. | Majeur | OK | Non testé
BST-06 | Bon sans article | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Laisser la ligne sans article 2. Enregistrer | Refus (l'article est obligatoire). | Majeur | OK | Non testé
BST-07 | Sortie sans service | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Bon de sortie sans service bénéficiaire | Refus : « Indiquez le service bénéficiaire du bon de sortie (ou l'agent demandeur). » | Critique | OK | Non testé
BST-08 | Entrée périssable sans péremption | MAT (matieres@sygep.test) | Article périssable | 1. Bon d'entrée avec cet article, sans date de péremption | Refus : « Article périssable : indiquez la date de péremption du lot. » Rien n'est créé. | Critique | OK | Non testé
BST-09 | Date future | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Bon daté de demain | Refus : la date du bon ne peut pas être dans le futur. | Majeur | OK | Non testé
BST-10 | Champs selon le type | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Alterner Bon d'entrée / Bon de sortie dans le formulaire | En entrée : fournisseur, prix unitaire, péremption. En sortie : service et agent. Les autres champs sont masqués. | Mineur | OK | Non testé
BST-11 | Choix d'un article | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Choisir un article dans une ligne | L'unité et le stock actuel s'affichent sur la ligne. | Mineur | OK | Non testé
BST-12 | Ajouter et retirer des lignes | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Cliquer « Ajouter un article » trois fois 2. Retirer une ligne avec la croix | Les lignes s'ajoutent et se retirent ; on ne peut pas retirer la dernière. | Mineur | OK | Non testé
BST-13 | Bon d'entrée imprimé | MAT (matieres@sygep.test) | Un bon d'entrée existe | 1. Bons de stock > icône imprimante du bon d'entrée | Le document est titré « Bon d'entrée en magasin », avec fournisseur, tableau (code, désignation, quantité, unité, prix) et signatures « Livré par » / « Reçu par (magasinier) ». | Critique | OK | Non testé
BST-14 | Bon de sortie imprimé | MAT (matieres@sygep.test) | Un bon de sortie existe | 1. Imprimer le bon de sortie | Le document est titré « Bon de sortie de magasin », avec bénéficiaire, tableau et signatures « Remis par (magasinier) » / « Reçu par ». | Critique | OK | Non testé
BST-15 | Liste et filtres | MAT (matieres@sygep.test) | Plusieurs bons | 1. Bons de stock 2. Cliquer les onglets Bon d'entrée / Bon de sortie | La liste est filtrée ; chaque ligne montre date, numéro, type, bénéficiaire, nombre d'articles, pièce, auteur. | Majeur | OK | Non testé
BST-16 | Fiche d'un bon | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Ouvrir la fiche (œil) | La fiche liste les articles, quantités, soldes après et références de mouvements. | Majeur | OK | Non testé
BST-17 | Lien depuis le journal des mouvements | MAT (matieres@sygep.test) | Un bon existe | 1. Mouvements de stock 2. Repérer la colonne « Bon » | Les mouvements créés par un bon affichent son numéro, cliquable. | Mineur | OK | Non testé
BST-18 | Compte local | SEC (secondaire@sygep.test) | Compte comptable secondaire | 1. Bons de stock 2. Créer un bon 3. Consulter la liste | Seul le bon de sortie est proposé. La liste ne contient que les bons de son service. | Critique | OK | Non testé
BST-19 | Numérotation | MAT (matieres@sygep.test) | Deux bons créés dans la même année | 1. Créer deux bons de sortie | Les numéros se suivent (BS-AAAA-0001, 0002…). | Mineur | OK | Non testé

## INF
INF – Infrastructures
Vérifier la hiérarchie, l'état et l'amortissement.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
INF-01 | Créer une structure | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Infrastructures > Ajouter 2. Nom, nature « Structure », situation « En service » 3. Enregistrer | La structure apparaît dans la liste. | Critique | OK | Non testé
INF-02 | Bâtiment rattaché à une structure | INF (infrastructures@sygep.test) | Une structure existe | 1. Nature « Bâtiment », rattaché à la structure | Accepté. | Critique | OK | Non testé
INF-03 | Bloc rattaché à un bâtiment | INF (infrastructures@sygep.test) | Un bâtiment existe | 1. Nature « Bloc », rattaché au bâtiment | Accepté. | Critique | OK | Non testé
INF-04 | Structure rattachée à autre chose | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Nature « Structure », rattachée à un bâtiment | Refus : « Une structure est un site principal : elle ne se rattache à rien. » | Majeur | OK | Non testé
INF-05 | Bâtiment rattaché à un bloc | INF (infrastructures@sygep.test) | Un bloc existe | 1. Nature « Bâtiment », rattaché à un bloc | Refus : « Un bâtiment se rattache à une structure. » | Majeur | OK | Non testé
INF-06 | Amortissement incomplet | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Renseigner seulement la valeur d'origine 2. Enregistrer | Refus : demande de la date de mise en service et de la durée, avec un message sous chaque champ manquant. | Critique | OK | Non testé
INF-07 | Amortissement complet | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Valeur 400 000 000, mise en service il y a 10 ans, durée 40 ans 2. Enregistrer 3. Ouvrir la fiche | La fiche affiche l'annuité (10 000 000), la part amortie (≈ 25 %), la valeur nette (≈ 300 000 000) et le plan année par année. | Critique | OK | Non testé
INF-08 | Sans valorisation | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Laisser les trois champs d'amortissement vides | Accepté ; aucun plan d'amortissement n'est affiché. | Mineur | OK | Non testé
INF-09 | Visite future | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Date de dernière visite de demain | Refus. | Mineur | OK | Non testé
INF-10 | Valeurs négatives | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Surface −5 | Refus. | Mineur | OK | Non testé
INF-11 | Durée hors limites | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Durée 0, puis 150 | Refus (la durée va de 1 à 100 ans). | Mineur | OK | Non testé
INF-12 | Fiche d'une infrastructure | INF (infrastructures@sygep.test) | Infrastructure avec projet et demande | 1. Ouvrir la fiche | La fiche montre les bâtiments/blocs rattachés, les projets liés, la maintenance, et le bouton « Signaler un problème ». | Majeur | OK | Non testé
INF-13 | Signaler un problème | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Fiche > Signaler un problème | Le formulaire de demande de maintenance s'ouvre avec l'infrastructure déjà choisie. | Mineur | OK | Non testé
INF-14 | Chiffres clés et état | INF (infrastructures@sygep.test) | Jeu de démonstration | 1. Infrastructures | Les chiffres clés (nombre, situation, état) sont cohérents avec la liste. | Mineur | Manuel | Non testé

## PRJ
PRJ – Projets, jalons, chefs de projet, intervenants et rapports
Vérifier le suivi des chantiers et le calcul automatique de l'avancement.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
PRJ-01 | Créer un projet planifié | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Projets > Ajouter 2. Intitulé, nature, statut « Planifié » 3. Enregistrer | Le projet reçoit une référence PRJ-AAAA-nn. Message d'invitation à ajouter des jalons. | Critique | OK | Non testé
PRJ-02 | Projet lancé sans date de démarrage | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Statut « En cours », date de démarrage vide 2. Enregistrer | Refus : « Indiquez la date de démarrage : le projet est déjà lancé. » | Critique | OK | Non testé
PRJ-03 | Fin avant démarrage | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Démarrage 20/10, fin prévue 10/10 | Refus : « La date de fin doit suivre la date de début. » | Majeur | OK | Non testé
PRJ-04 | Engagé supérieur au budget | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Budget 1 000 000, montant engagé 1 500 000 | Une alerte rouge s'affiche en direct sous le champ ; à l'enregistrement : « Le montant engagé dépasse le budget prévu… ». | Majeur | OK | Non testé
PRJ-05 | Ajouter des jalons | INF (infrastructures@sygep.test) | Un projet existe | 1. Fiche du projet > Jalons : ajouter A (poids 1), B (poids 3) | Les jalons apparaissent dans l'ordre. L'avancement reste 0 %. | Critique | OK | Non testé
PRJ-06 | Avancement pondéré | INF (infrastructures@sygep.test) | Jalons A (1) et B (3) | 1. Cocher le jalon B | L'avancement passe à 75 % (3/4). Le projet « Planifié » devient « En cours ». | Critique | OK | Non testé
PRJ-07 | Projet terminé automatiquement | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Cocher aussi le jalon A | L'avancement est 100 % ; le projet passe « Terminé ». | Critique | OK | Non testé
PRJ-08 | Décocher un jalon | INF (infrastructures@sygep.test) | Projet terminé | 1. Décocher le jalon A | L'avancement redescend (75 %) et le projet repasse « En cours ». | Majeur | OK | Non testé
PRJ-09 | Projet terminé sans jalon | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Créer un projet « Terminé » avec date de démarrage, sans jalon, avancement laissé à 0 | L'avancement enregistré est 100 %. | Majeur | OK | Non testé
PRJ-10 | Avancement verrouillé | INF (infrastructures@sygep.test) | Projet avec jalons | 1. Modifier le projet | Le champ Avancement est désactivé avec la mention « calculé à partir des jalons ». | Mineur | OK | Non testé
PRJ-11 | Projet en retard | INF (infrastructures@sygep.test) | Projet « En cours » dont la fin prévue est dépassée | 1. Projets 2. Chiffres clés | Il est compté en retard. | Mineur | OK | Non testé
PRJ-12 | Ajouter un intervenant au projet | INF (infrastructures@sygep.test) | Un intervenant existe | 1. Fiche du projet > Intervenants > Ajouter au projet | L'intervenant apparaît dans la liste du projet. | Majeur | OK | Non testé
PRJ-13 | Créer un chef de projet | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Chefs de projet > Ajouter 2. Nom, prénom, téléphone 3. Enregistrer | Accepté ; il est proposé dans le formulaire des projets. | Majeur | OK | Non testé
PRJ-14 | Chef de projet sans contact | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Nom et prénom seulement | Refus : « Indiquez au moins un téléphone ou un e-mail… » | Majeur | OK | Non testé
PRJ-15 | Chef de projet sans nom | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Laisser nom et prénom vides | Refus. | Critique | OK | Non testé
PRJ-16 | Entreprise sans organisme | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Intervenants > Ajouter 2. Type « Entreprise de travaux », organisme vide, un téléphone | Refus : « Indiquez l'entreprise ou l'organisme de cet intervenant. » | Majeur | OK | Non testé
PRJ-17 | Technicien indépendant | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Type « Technicien / artisan », nom, téléphone, organisme vide | Accepté. | Mineur | OK | Non testé
PRJ-18 | Intervenant sans moyen de contact | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Ni téléphone ni e-mail | Refus : au moins un des deux. | Majeur | OK | Non testé
PRJ-19 | Rapport de projet | INF (infrastructures@sygep.test) | Un projet et un fichier de moins de 25 Mo | 1. Rapports > Ajouter 2. Titre, fichier, date du jour, projet 3. Enregistrer | Le rapport apparaît dans la liste et dans la fiche du projet. | Majeur | Manuel | Non testé
PRJ-20 | Rapport : date future ou sans projet | INF (infrastructures@sygep.test) | — | 1. Date de demain, puis aucun projet | Refus dans les deux cas. | Mineur | OK | Non testé

## MNT
MNT – Demandes de maintenance (circuit complet)
Vérifier chaque étape du circuit et ses effets sur les matières et infrastructures.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
MNT-01 | Déposer une demande valide | AGT (agent@sygep.test) | Une matière du service existe | 1. Demandes de maintenance > Ajouter 2. Objet, type Corrective, priorité Normale, Concerne « Matière », choisir la matière 3. Décrire le problème 4. Enregistrer | La demande reçoit une référence DMT-AAAA-nnn au statut « Soumise ». Message « transmise pour validation ». | Critique | OK | Non testé
MNT-02 | Description obligatoire | AGT (agent@sygep.test) | — | 1. Déposer une demande sans description | Refus : « Décrivez le problème (constat, localisation, depuis quand)… » | Critique | OK | Non testé
MNT-03 | Cible infrastructure sans infrastructure | AGT (agent@sygep.test) | — | 1. Concerne « Bâtiment / infrastructure », aucune infrastructure choisie | Refus : « Choisissez l'infrastructure concernée. » | Majeur | OK | Non testé
MNT-04 | Cible matière sans matière | AGT (agent@sygep.test) | — | 1. Concerne « Matière / équipement », aucune matière choisie | Refus : « Choisissez la matière concernée. » | Majeur | OK | Non testé
MNT-05 | Notification au responsable | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande MNT-01 déposée | 1. Se connecter en MNT 2. Ouvrir la cloche | Une notification « Nouvelle demande de maintenance … à valider » est présente, avec un lien vers la demande. | Majeur | OK | Non testé
MNT-06 | Avis technique favorable | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande « Soumise » | 1. Ouvrir la demande 2. Bloc « Avis technique » > Valider | Statut « Attente du Directeur ». Le Directeur reçoit une notification. | Critique | OK | Non testé
MNT-07 | Rejet sans motif | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande « Soumise » | 1. Rejeter sans saisir de motif | Refus : « Indiquez le motif du rejet. » | Critique | OK | Non testé
MNT-08 | Rejet avec motif | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande « Soumise » | 1. Rejeter avec un motif | Statut « Rejetée ». Le demandeur est notifié ; le motif est visible dans le suivi. | Critique | OK | Non testé
MNT-09 | Approbation du Directeur | DIR (directeur@sygep.test) | Demande « Attente du Directeur » | 1. Ouvrir la demande 2. Bloc « Approbation du Directeur » > Valider | Statut « Approuvée ». Le responsable maintenance est notifié. | Critique | OK | Non testé
MNT-10 | Le Directeur ne donne pas l'avis technique | DIR (directeur@sygep.test) | Demande « Soumise » | 1. Ouvrir la demande | Aucun bouton de décision n'est proposé (ou erreur 403 si l'action est forcée). | Majeur | OK | Non testé
MNT-11 | Le responsable maintenance n'approuve pas | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande « Attente du Directeur » | 1. Ouvrir la demande | Aucun bouton d'approbation n'est proposé. | Majeur | OK | Non testé
MNT-12 | Planifier | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande « Approuvée » | 1. Bloc « Planifier » : date prévue, échéance, technicien, instructions 2. Enregistrer | Statut « Planifiée ». Une tâche « [DMT-…] Objet » apparaît dans Tâches et dans le calendrier. Le technicien est notifié. | Critique | OK | Non testé
MNT-13 | Planification : date prévue obligatoire | MNT (maintenance@sygep.test) | — | 1. Planifier sans date prévue | Refus. | Majeur | OK | Non testé
MNT-14 | Planification : échéance avant la date prévue | MNT (maintenance@sygep.test) | — | 1. Échéance antérieure à la date prévue | Refus (l'échéance doit être égale ou postérieure). | Majeur | OK | Non testé
MNT-15 | Démarrer l'intervention sur une matière | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande planifiée portant sur une matière | 1. Démarrer l'intervention | Statut « En cours ». La matière passe « En réparation ». La tâche passe « En cours ». | Critique | OK | Non testé
MNT-16 | Démarrer sur une infrastructure urgente | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande urgente sur une infrastructure « En service » | 1. Démarrer l'intervention | L'infrastructure passe « En maintenance ». | Majeur | OK | Non testé
MNT-17 | Clôture sans compte rendu | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande « En cours » | 1. Clôturer sans saisir l'intervention réalisée | Refus : « Décrivez l'intervention réalisée. » | Critique | OK | Non testé
MNT-18 | Clôture avec remise en service | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande en cours sur une matière | 1. Clôturer : compte rendu, coût, cocher « Remise en service » | Statut « Terminée ». La matière redevient « Disponible » (ou « Affecté » si elle était affectée). Le demandeur est notifié. La tâche passe « Terminée ». | Critique | OK | Non testé
MNT-19 | Clôture sans remise en service | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande en cours sur une matière | 1. Clôturer sans cocher « Remise en service » | La matière passe « En panne ». | Critique | OK | Non testé
MNT-20 | Clôture sur une infrastructure | MNT (maintenance@sygep.test) | Infrastructure « En maintenance » | 1. Clôturer en indiquant l'état constaté « Bon » | L'infrastructure repasse « En service », son état devient « Bon » et sa date de dernière visite est celle du jour. | Majeur | OK | Non testé
MNT-21 | Visibilité pour un agent | AGT (agent@sygep.test) | Demandes de plusieurs services | 1. Se connecter en AGT 2. Ouvrir Demandes de maintenance | Il ne voit que ses demandes et celles du matériel de son service. | Critique | OK | Non testé
MNT-22 | Liste et chiffres clés | MNT (maintenance@sygep.test) | Jeu de démonstration | 1. Demandes de maintenance | Les chiffres (en attente, en cours, terminées…) sont cohérents avec la liste ; les statuts ont des pastilles de couleur. | Mineur | OK | Non testé
MNT-23 | Supprimer une demande | ADM (admin@admin.com) | Une demande de test | 1. Supprimer la demande 2. Confirmer | Elle disparaît de la liste. | Mineur | OK | Non testé

## PRV
PRV – Maintenance préventive
Vérifier la génération automatique des demandes d'entretien.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
PRV-01 | Créer un plan valide | MNT (maintenance@sygep.test) | Une matière ou infrastructure | 1. Maintenance préventive > Ajouter 2. Opération, cible, périodicité Semestrielle, échéance dans 20 jours, délai 7 jours, points de contrôle 3. Enregistrer | Le plan apparaît, actif, avec sa prochaine échéance. | Critique | OK | Non testé
PRV-02 | Points de contrôle obligatoires | MNT (maintenance@sygep.test) | — | 1. Créer un plan sans points de contrôle | Refus : « Listez les points de contrôle à vérifier à chaque opération. » | Majeur | OK | Non testé
PRV-03 | Échéance dans le passé | MNT (maintenance@sygep.test) | — | 1. Prochaine échéance = hier (à la création) | Refus : « La prochaine échéance ne peut pas être dans le passé. » | Majeur | OK | Non testé
PRV-04 | Délai supérieur à la périodicité | MNT (maintenance@sygep.test) | — | 1. Périodicité Mensuelle, délai 45 jours | Refus : « Le délai de création doit rester inférieur à la périodicité du plan. » | Majeur | OK | Non testé
PRV-05 | Lancer un plan | MNT (maintenance@sygep.test) | Un plan actif | 1. Cliquer ⚡ « Lancer » sur le plan | Une demande préventive est créée au statut « Attente du Directeur » (avis technique déjà inscrit). Le Directeur et le responsable du plan sont notifiés. | Critique | OK | Non testé
PRV-06 | Pas de doublon | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande préventive déjà générée et encore ouverte | 1. Cliquer de nouveau « Lancer » | Aucune seconde demande n'est créée. | Critique | OK | Non testé
PRV-07 | L'échéance avance | MNT (maintenance@sygep.test) | Plan lancé (PRV-05) | 1. Consulter la prochaine échéance du plan | Elle a avancé d'une période (+ 6 mois pour un plan semestriel). | Majeur | OK | Non testé
PRV-08 | Commande automatique | — | Accès au serveur ; un plan dont la date « échéance − délai » est atteinte | 1. Exécuter php artisan sygep:maintenance-preventive | « n demande(s) préventive(s) créée(s) » ; sinon « Aucun entretien à programmer ». | Critique | OK | Non testé
PRV-09 | Plan inactif | MNT (maintenance@sygep.test) | Un plan dont l'échéance est atteinte | 1. Décocher « Plan actif » 2. Exécuter la commande ou cliquer Lancer | Aucune demande n'est générée. | Majeur | OK | Non testé
PRV-10 | Planificateur installé | — | Accès au serveur | 1. Vérifier la présence de la ligne cron « schedule:run » ; observer le lendemain 6 h 30 | Les plans échus génèrent leur demande sans intervention. | Critique | Manuel | Non testé
PRV-11 | Clôture d'une demande préventive | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande préventive approuvée puis exécutée | 1. Clôturer l'intervention | La « dernière réalisation » du plan est mise à la date du jour. | Mineur | OK | Non testé

## TCH
TCH – Tâches, étiquettes et calendrier
Vérifier l'organisation du travail des équipes.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
TCH-01 | Créer une tâche valide | MNT (maintenance@sygep.test) | — | 1. Tâches > Ajouter 2. Nom, état « Ouverte », date prévue 3. Enregistrer | La tâche apparaît dans la liste et dans le calendrier. | Critique | OK | Non testé
TCH-02 | Date limite avant la date prévue | MNT (maintenance@sygep.test) | — | 1. Date prévue 20/10, date limite 10/10 | Refus avec message sous la date limite. | Majeur | OK | Non testé
TCH-03 | Statuts en français | MNT (maintenance@sygep.test) | — | 1. Statuts des tâches | Ouverte, En cours, Terminée sont présents. | Critique | OK | Non testé
TCH-04 | Équipement affiché par nom et code | MNT (maintenance@sygep.test) | — | 1. Tâches > Ajouter 2. Ouvrir la liste « Équipement » | Chaque ligne affiche le nom suivi du code (et non un numéro de série éventuellement vide). | Majeur | OK | Non testé
TCH-05 | Étiquettes | MNT (maintenance@sygep.test) | — | 1. Étiquettes > Ajouter « Urgent » 2. L'associer à une tâche | L'étiquette apparaît sur la tâche. | Mineur | OK | Non testé
TCH-06 | Calendrier | MNT (maintenance@sygep.test) | Une tâche avec date limite et une sans date limite | 1. Calendrier | Les tâches qui ont une date limite apparaissent à cette date ; celle qui n'en a pas n'apparaît pas. | Majeur | OK | Non testé
TCH-07 | Tâche issue d'une maintenance | MNT (maintenance@sygep.test) | Demande planifiée (MNT-12) | 1. Tâches | La tâche créée automatiquement existe, avec l'état qui suit l'intervention. | Majeur | OK | Non testé
TCH-08 | Assigner une tâche | MNT (maintenance@sygep.test) | — | 1. Choisir un utilisateur dans « Affecté à » | La tâche affiche le responsable. | Mineur | OK | Non testé

## RPT
RPT – Rapports périodiques
Vérifier les bilans destinés à la direction.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
RPT-01 | Rapport mensuel | DIR (directeur@sygep.test) | Nous sommes le 15 octobre (exemple) | 1. Rapports périodiques > carte « Rapport mensuel » | Un nouvel onglet s'ouvre sur « Septembre 2026 » (le mois précédent), toutes rubriques. | Critique | OK | Non testé
RPT-02 | Rapport trimestriel | DIR (directeur@sygep.test) | Même date | 1. Carte « Rapport trimestriel » | Période : du 01/07 au 30/09 (le trimestre précédent). | Majeur | OK | Non testé
RPT-03 | Bilan semestriel | DIR (directeur@sygep.test) | Même date | 1. Carte « Bilan semestriel » | Période : du 01/01 au 30/06 (le semestre précédent, terminé). | Critique | OK | Non testé
RPT-04 | Bilan annuel | DIR (directeur@sygep.test) | Même date | 1. Carte « Bilan annuel » | Période : du 01/01 au 31/12 de l'année précédente. | Majeur | OK | Non testé
RPT-05 | Composer un rapport | DIR (directeur@sygep.test) | — | 1. Choisir « Période personnalisée », renseigner du…au… 2. Décocher une rubrique 3. Générer | Le rapport couvre la période choisie et n'inclut que les rubriques cochées. | Majeur | OK | Non testé
RPT-06 | Impression / PDF | DIR (directeur@sygep.test) | Un rapport ouvert | 1. Utiliser « Imprimer » puis « Enregistrer au format PDF » | La mise en page est correcte (A4), sans la barre d'outils. | Majeur | OK | Non testé
RPT-07 | Droit d'accès | AGT (agent@sygep.test) | Compte agent | 1. Saisir l'adresse /admin/rapports-periodiques | Erreur 403. | Majeur | OK | Non testé

## NTF
NTF – Notifications
Vérifier l'envoi et la lecture des notifications internes.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
NTF-01 | Envoyer à tous | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Envoi de notifications > Ajouter 2. Message, destinataires « Tous les utilisateurs » 3. Enregistrer | Message « Notification envoyée à N utilisateur(s) ». Chaque compte voit la notification dans sa cloche. | Critique | OK | Non testé
NTF-02 | Envoyer à un rôle | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Destinataires « Par rôle », choisir « Agent / demandeur » | Seuls les comptes de ce rôle reçoivent la notification. | Majeur | OK | Non testé
NTF-03 | Envoyer à des personnes | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Destinataires « Personnes choisies », en cocher deux | Seules ces deux personnes la reçoivent. | Majeur | OK | Non testé
NTF-04 | Rôle sans sélection | ADM (admin@admin.com) | — | 1. « Par rôle » sans choisir de rôle | Refus : « Choisissez au moins un rôle. » | Majeur | OK | Non testé
NTF-05 | Message trop long | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Message de plus de 255 caractères | Refus. | Mineur | OK | Non testé
NTF-06 | Adresse personnalisée | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Page « personnalisée » sans adresse, puis avec « abc » | Refus dans les deux cas ; une adresse https://… complète est acceptée. | Mineur | OK | Non testé
NTF-07 | Ouvrir une notification | AGT (agent@sygep.test) | Notification avec lien | 1. Cliquer la cloche puis la notification | La page cible s'ouvre ; la notification est marquée lue ; le compteur diminue. | Critique | OK | Non testé
NTF-08 | Tout marquer comme lu | AGT (agent@sygep.test) | Plusieurs notifications non lues | 1. Cliquer « Tout marquer comme lu » | Le compteur de la cloche tombe à zéro. | Majeur | OK | Non testé
NTF-09 | Notifications automatiques | ADM (admin@admin.com) | Événements réalisés (stock bas, demande déposée…) | 1. Ouvrir la cloche des comptes concernés | Les notifications automatiques décrites au guide (5.7) sont présentes. | Majeur | Manuel | Non testé

## DSH
DSH – Tableau de bord, listes et ergonomie
Vérifier l'affichage général, la cohérence des chiffres et l'utilisabilité.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
DSH-01 | Tuiles de chiffres clés | ADM (admin@admin.com) | Jeu de démonstration | 1. Ouvrir le tableau de bord | Huit tuiles s'alignent en deux rangées de quatre, de même hauteur. | Majeur | OK | Non testé
DSH-02 | Cohérence des chiffres | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Comparer chaque tuile au module correspondant (ex. Disponibles ↔ liste filtrée) | Les chiffres du tableau de bord correspondent aux listes. | Critique | OK | Non testé
DSH-03 | Graphiques en bas du tableau de bord | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Faire défiler le tableau de bord | Les listes (mouvements, projets, maintenance) précèdent les graphiques placés en bas de page. | Mineur | OK | Non testé
DSH-04 | Bloc Graphiques repliable | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Ouvrir Matières 2. Cliquer « Graphiques (n) » 3. Aller sur un autre module | Fermé par défaut ; une fois ouvert, il reste ouvert sur les autres modules (choix mémorisé). | Mineur | OK | Non testé
DSH-05 | Actions rapides | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Cliquer chaque bouton d'action rapide du tableau de bord | Chaque bouton ouvre le bon formulaire. Un bouton n'apparaît que si le droit existe. | Majeur | OK | Non testé
DSH-06 | Recherche globale | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Taper « HP » dans la barre du haut | Des résultats cliquables (matières, fournisseurs, bons…) apparaissent. | Majeur | OK | Non testé
DSH-07 | Actions alignées dans les tableaux | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Ouvrir Utilisateurs, Matières, Affectations, Plans de maintenance | Les icônes d'action sont alignées sur une seule ligne dans tous les tableaux. | Mineur | OK | Non testé
DSH-08 | Menu : déconnexion en bas | ADM (admin@admin.com) | Plusieurs groupes de menu ouverts, fenêtre basse | 1. Ouvrir tous les groupes du menu | Le bouton Déconnexion reste visible en bas, sans défiler. | Mineur | OK | Non testé
DSH-09 | Sous-menu actif lisible | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Ouvrir « Bons de stock » | L'entrée du menu est surlignée en bleu avec un texte blanc lisible. | Mineur | OK | Non testé
DSH-10 | Menus déroulants | ADM (admin@admin.com) | — | 1. Cliquer chaque groupe du menu 2. Cliquer le menu du compte et la cloche | Tout s'ouvre et se ferme ; les liens fonctionnent. | Critique | OK | Non testé
DSH-11 | Affichage sur téléphone | ADM (admin@admin.com) | Téléphone ou fenêtre étroite (≈ 390 px) | 1. Ouvrir le tableau de bord, une liste, un formulaire | Pas de défilement horizontal de la page ; les tuiles passent sur deux colonnes ; le menu s'ouvre par le bouton en haut. | Majeur | OK | Non testé
DSH-12 | Libellés français des tableaux | ADM (admin@admin.com) | Accès Internet | 1. Ouvrir une liste | « Afficher … entrées », « Rechercher », pagination en français. | Mineur | OK | Non testé
DSH-13 | Message de confirmation | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Enregistrer un bon de stock (ou une affectation, un mouvement de stock, une clôture d'inventaire) | Un bandeau vert confirme l'opération (ex. « Bon de sortie BS-… enregistré »). Les simples créations de référentiels (catégorie, service…) reviennent à la liste sans bandeau. | Mineur | OK | Non testé

## PUB
PUB – Site public et page Contact
Vérifier ce que voient les visiteurs non connectés.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
PUB-01 | Page d'accueil | — | Déconnecté | 1. Ouvrir / | La page de présentation de SYGEP s'affiche, avec un accès à la connexion. | Majeur | OK | Non testé
PUB-02 | Accueil pour un connecté | ADM (admin@admin.com) | Connecté | 1. Ouvrir / | Redirection vers le tableau de bord. | Mineur | OK | Non testé
PUB-03 | Envoyer un message | — | Déconnecté | 1. Ouvrir /contact 2. Remplir nom, e-mail, objet, message 3. Envoyer | Message de remerciement. Les comptes ayant le droit de lire les messages reçoivent une notification et voient le bandeau « nouveau message de contact à lire ». | Critique | OK | Non testé
PUB-04 | Champs obligatoires | — | — | 1. Envoyer le formulaire vide | Refus avec messages. | Majeur | OK | Non testé
PUB-05 | Limitation d'envoi | — | — | 1. Envoyer six messages en une minute | Le sixième est refusé (limite de 5 par minute). | Mineur | Manuel | Non testé
PUB-06 | Coordonnées | — | .env renseigné | 1. Ouvrir /contact | Adresse, téléphone, e-mail et horaires correspondent aux valeurs de CONTACT_* dans .env. | Mineur | OK | Non testé
PUB-07 | Lire un message reçu | ADM (admin@admin.com) | Un message reçu | 1. Ouvrir la notification ou la liste des messages de contact | Le message est lisible ; il est marqué lu. | Majeur | OK | Non testé

## SEC
SEC – Droits et isolation des données
Vérifier que personne ne voit ni ne fait plus que ce qui lui est permis.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
SEC-01 | Isolation du comptable secondaire | SEC (secondaire@sygep.test) | Données de plusieurs services (jeu de démonstration) | 1. Se connecter en SEC 2. Ouvrir Matières, Agents, Affectations, Mouvements de stock, Inventaires | Il ne voit que les données du service « CFP de Thiès ». | Critique | OK | Non testé
SEC-02 | Création hors de son service | SEC (secondaire@sygep.test) | — | 1. Tenter de créer une affectation ou une sortie de stock pour un autre service | Impossible : choix absent, refusé, ou erreur « Cette opération concerne un autre service que le vôtre ». | Critique | OK | Non testé
SEC-03 | Agent : matériel de son service | AGT (agent@sygep.test) | — | 1. Ouvrir Matières | Seules les matières de son service sont visibles, en lecture seule. | Critique | OK | Non testé
SEC-04 | Droits non cumulés par erreur | AGT (agent@sygep.test) | — | 1. Chercher dans le menu Stock, Infrastructures, Rapports, Rôles | Aucun de ces modules n'est visible. | Critique | OK | Non testé
SEC-05 | 403 sur adresse directe | AGT (agent@sygep.test) | — | 1. Saisir /admin/stock-items, /admin/projects, /admin/roles | Erreur 403 à chaque fois. | Critique | OK | Non testé
SEC-06 | Directeur : aucune modification | DIR (directeur@sygep.test) | — | 1. Tenter d'ouvrir /admin/assets/create | Erreur 403. | Critique | OK | Non testé
SEC-07 | Ajustement de stock réservé | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Tenter l'ajustement en forçant le type dans l'adresse (…/stock-movements/create?type=ajustement) | Le formulaire ne propose pas l'ajustement ; l'envoi est refusé. | Critique | OK | Non testé
SEC-08 | Clôture d'inventaire réservée | MAT (matieres@sygep.test) | — | 1. Tenter de clôturer une campagne | Bouton absent ; action interdite (403). | Critique | OK | Non testé
SEC-09 | Mot de passe non lisible | — | Accès à la base | 1. Consulter la colonne password de la table users | Les mots de passe sont chiffrés (empreinte commençant par $2y$), jamais en clair. | Critique | Manuel | Non testé
SEC-10 | Compte supprimé ou désapprouvé | ADM (admin@admin.com) | Un utilisateur connecté dans un autre navigateur | 1. Décocher « Approuvé » sur ce compte 2. Actualiser une page dans l'autre navigateur | L'utilisateur est déconnecté et ne peut plus se connecter. | Majeur | OK | Non testé
SEC-12 | Adresse directe d'une matière d'un autre service | SEC (secondaire@sygep.test) | Connaître l'identifiant d'une matière d'un autre service (ex. /admin/assets/1) | 1. Saisir directement l'adresse /admin/assets/1 (matière d'un autre service) | Erreur 404 : la matière n'est pas accessible. Même contrôle pour les affectations, mouvements et bons de stock d'un autre service. | Critique | OK | Non testé
SEC-11 | Mode débogage éteint | — | Serveur de production | 1. Provoquer une erreur (adresse inexistante, puis erreur serveur simulée) | Aucune trace technique (chemins, requêtes SQL) n'est affichée à l'utilisateur. | Critique | Manuel | Non testé

## INS
INS – Installation et exploitation
Vérifier le déploiement, la sauvegarde et la reprise.
ID | Test | Compte | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Priorité | Pré-recette auto | Résultat | Date | Testeur | Observations
INS-01 | Installation sur base vide | — | Base vide, .env configuré | 1. php artisan migrate --seed | Aucune erreur. La base contient 149 droits, 9 rôles métier + le rôle User, les statuts de matières et de tâches, et le compte admin. | Critique | OK | Non testé
INS-02 | Seeders relançables | — | Installation faite | 1. php artisan db:seed | Aucune erreur ni doublon. | Majeur | Manuel | Non testé
INS-03 | Rôles du compte admin | ADM (admin@admin.com) | Installation neuve | 1. Utilisateurs > admin@admin.com | Le compte n'a que le rôle « Super administrateur ». | Critique | OK | Non testé
INS-04 | Rôle de l'inscription libre | — | Installation neuve | 1. Créer un compte via /register 2. Observer ses rôles | Rôle « User » uniquement, droits très limités, compte non approuvé. | Critique | OK | Non testé
INS-05 | Jeu de démonstration | — | Base de TEST | 1. php artisan db:seed --class=DemoDataSeeder 2. Le relancer | Les données sont créées ; la seconde exécution indique que les données existent déjà et ne fait rien. | Majeur | Manuel | Non testé
INS-06 | Fichiers déposés | ADM (admin@admin.com) | storage:link exécuté | 1. Ajouter une photo à une matière 2. Ouvrir la fiche | La photo s'affiche (le lien public vers storage fonctionne). | Majeur | Manuel | Non testé
INS-07 | Sauvegarde et restauration | — | Accès au serveur | 1. Faire un mysqldump 2. Restaurer dans une base vide 3. Pointer un .env de test dessus 4. Se connecter | L'application fonctionne avec les données restaurées. | Critique | Manuel | Non testé
INS-08 | Mise à jour | — | Sauvegarde faite | 1. git pull 2. composer install --no-dev 3. php artisan migrate --force 4. php artisan view:clear | Aucune erreur ; l'application fonctionne ; les données sont intactes. | Critique | Manuel | Non testé
INS-09 | HTTPS | — | Serveur de production | 1. Ouvrir le site en https:// et tenter d'ouvrir http:// | Le site est servi en HTTPS ; la caméra du scanner fonctionne sur téléphone. | Critique | Manuel | Non testé
INS-10 | Permissions des dossiers | — | Serveur | 1. Vérifier que storage/ et bootstrap/cache/ sont modifiables par le serveur web | Les journaux s'écrivent ; aucune erreur de permission. | Majeur | Manuel | Non testé
INS-11 | Configuration de production | — | Serveur | 1. Lire le fichier .env | APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, APP_URL définitif, accès base corrects, coordonnées de contact renseignées. | Critique | Manuel | Non testé

## Anomalies
N° | Cas (ID) | Description | Gravité | Statut | Corrigée dans (commit) | Date | Commentaire
1 | USR-08 | statut 500 (500 attendu tant que PermissionCatalog.php n'est pas versionné) | Majeur | Ouverte

## PV de recette
Application | SYGEP
Version / commit
Date de recette
Testeurs
Cas exécutés
Cas OK
Cas KO
Critiques non OK
Décision (Acceptée / Avec réserves / Refusée)
Réserves
Signature maîtrise d'ouvrage
Signature maîtrise d'œuvre